## Feuil1
	Date debut	Date fin	Jours affectés		Septembre			Octobre			Novembre			Decembre			Janvier			Février
Etude / analyse du projet :	20/09/2017	15/10/2017	5
- analyse des besoins
- cahier des charges fonctionnel
- cahier des charges technique
- schéma objet des fonctionnalitées

Design	15/10/2017	21/12/2017	15
- wireframes
- charte graphique
- maquettes

Développement	05/11/2017	13/02/2017	25
- schéma BDD / dictionnaire données
- conception
- intégration maquettes
- jeux de tests
- documentation technique

			Total : 40